РЕГЛАМЕНТ

оформления документации по подключению объекта
капитального строительства к тепловым сетям
МУП МХАЦ «Ворсино»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| »№№ | Наименование работ | Времярассмотрения документ, или согласования | Основание | Ответственныйисполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проверка информации запроса, выдача технических условий в адрес органа местного самоуправления. | 14 дней | ПП РФ №83, п.9, п.10 | Тепловые сети |
| 2 | Проверка комплектности документов, приложенных к заявке о подключении объекта. | 6 раб. дней | ПП РФ №307 п.14 | Тепловые сети |
| л | Подготовка и выдача условий подключения и договора на подключение объекта. | 30 дней | ПП РФ №307 п.п. 14,25,32 | Тепловые сети |
| 4 | Согласование проектов разделов: Тепловые сети, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, узел учета. | 30 дней15 дней - узел учета | п.41,42ПУТЭ,ПТЭ п.2.4.3, Пр.Г осстроя РФ №92 от 21.04.2000г. | Тепловые сети, производственно­технический отдел, отдел энергосбыта и энергонадзора |
| 5 | Проверка документов, приложенных к заявке договора теплоснабжения. | 3 раб. дня | ПП РФ №808 п.39 | Отделэнергосбыта и энергонадзора |
| 6 | Проверка и согласование исполнительной документации по тепловой сети. | 5 раб. дней | Г1ТЭ ТЭ п.2.4 | Тепловые сети |
| 7 | Оформление договора о теплоснабжении с актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. | 10 раб. дней | ПП РФ №307 п.43ПП РФ №808 п.40 | Отделэнергосбыта и энергонадзора |
| 8 | Оформление актов о готовности и подключении объекта. | 3 раб. дня | ПП РФ №307 п.43, п.35 | Отделэнергосбыта и энергонадзора, тепловые сети |
| 9 | Оформление акта о выполнении технических условий (по заявке). | 3 раб. дня | ПП РФ №808 п.37 | Тепловые сети |
| 10 | В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течении 45 дней, заявка на подключение аннулируется. | 45 дней | п.14 ПП РФ №307 | Тепловые сети |
| 11 | Согласование отступления от условий подключении, а также продление срока действий условий подключения. | 15 дней | п.39 ПП РФ №307 | Тепловые сети |